## NATM굴착
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
굴착(NATM터널) | 시공 | 수직(수평)변형 커짐 | 천단(터널 천장)변형
파쇄대 인접
측벽변형
과도한 천단변위
터널침하
과도한 내공변위
|  | 막장무너짐 | 파쇄대, 진행성여굴발생
|  | (터널붕괴, 지반함몰) | 막장 지질의 급속한 변화 대처 미흡
기존 암반의 지지력 미확보
지보재(숏크리트, 록볼트, 강지보) 안전성 미확보
설계 굴착장 미준수
이상지질대 출현 및 용수발생
|  | 후방 막장 붕락 | 후방 막장 락볼트 및 지보작업 미흡
|  | 미굴 및 여굴에 따른 경제적 손실 | 과다화약사용
측량 오류
적정 화약량 미준수
설계 굴착장 미준수
절리, 단층파쇄대 영향
|  | 굴착 선형 오차 발생으로 비용증가 | 측량 기준점 위치 이동 (확인 미흡)
|  | 발파 효율 저하에 따른 경제손실 | 전색 작업 미흡, 절리가 많고 틈이 넓음
| 관리 | 주변 구조물 손상(도로, 건물, 지하매설관, 지상전주등) | 장약량 과다
발파시 진동치 초과
지하 매설물 조사 미흡
굴착 중 과다 변위
|  | 주변 구조물 손상(도로, 건물, 지하매설관, 지상전주등), 싱크홀 발생 | 지하수위저하
굴착 중 지하수 유출
도심지 저심도 터널의 지하수위 저하
지하수층 보강 미흡, 천공 중 용수 미처리
|  | 주변민가, 축사 등 정온시설 피해민원 가능, 공기지연 | 발파 소음 및 진동영향
장약량 과다
|  | 굴착후 지보설치 전 낙반위험 | 암질에 따른 설계, 판단미흡(발파패턴, 보강방법 등)
1차 숏크리트 타설전까지 낙반위험
막장 버럭정리 미흡
|  | 공사기간 지연 | 굴착 패턴 및 최근 발파양수허가 시간을 고려한 적정공기 산출
(4~6타입은 1일 2발파시 7시~19경, 1~3타입은 1일 2발파시 7시~익일11시경 발파 종료, 최초 양수허가 시간 7시~19시, 1Km정도 들어가야 양수허가 시간을 늘려줌)
암질 불균일한 구간
굴착방법 변경 및 암판정
| 안전 | 작업자 감전 | 점보드릴 가설전선 누설전류
|  | 근로자 협착, 충돌 | 차징카 미숙련자 오작동
막장 부석제거
작업 중 근접작업
발파후 분진으로 시야 미확보
|  | 작업자 질병관련 산재발생 | 발파후 가스 및 분진에 의한 갱내 작업 조건 불량
|  | 화재 | 터널 굴착 중 발파로 인한 휀주부, 전선관 등 화재우려
|  | 폭발 | 잔류 불발 화약을 타격하여 폭발 위험
|  | 차징카 전도 | 지반 약화(연약지반)
|  | 차량 전복사고 발생 | 사갱 자재 운반로 급경사
| 기술 | 사갱 붕괴 | 사갱 라이닝 작업시 체인블럭 설치 등 시공절차 미준수

## 버력처리
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
버력처리 | 관리 | 토공유동 불균형에 따른 공기지연 | 인접성토지역 또는 사토장 선정 차질
여굴에 따른 추가 물량 발생
암성토 유용시 암석소할 공종 추가발생
|  | 덤프트럭 덮개 파손 및 낙석 | 과적/적재불량
|  | 버력 하자 시 덤프 전도 | 버력 사이즈 초과로 인해 적재함 걸림
하차장 지반상태 불량
과속, 과적으로 인한 주변 교통피해
| 안전 | 안전사고 발생 | 버켓을 이용한 버력운반 중 적재 불량 및 과적재로 인한 낙하
크레인을 이용한 버켓 이동 및 회전 중 작업장 통제 미 실시로 인한 낙하
터널 내 덤프트럭 및 상차장비 과열로 인한 화재발생
크레인을 이용한 인양 중 와이어로프 파손에 의한 추락
조도 미확보 및 이동동선 구획정리 불량으로 인한 운행차량 전도 및 협착
버력상부 근로자 이동시 사고발생
버력상차시 장비 협착
운전자 피로도 증가로 안전성 미확보
단면폭이 작은 철도터널의 경우 덤프트럭이 버력처리시 후진으로 나와야하므로 근로자 협착, 충돌사고 우려 존재
터널 및 공사용가도에서 과속으로 인한 타 장비 및 작업자와 충돌
버력 상차 작업시 협소한 공간으로 인해 주변 작업자와 충돌 및 협착 위험
| 시공 | 폐기물 환경문제 | 단지 내 임시 적치장 부지확보 차질
숏크리트 반발재와 혼입되어 반출
숏크리트가 버력처리시 발파석에 혼입되어 환경이슈를 발생
버력운반 차량에 의한 피해 때문에 소음, 분진 발생
|  | 경제적 손실 및 비용(소할, 폐기물처리)증가 | 운반거리 미치 버력사이즈 고려한 장비조합 고려
폐기물로 분류된 숏크리트 분리 위한 천막설치 원가 추가
굴착암 운반을 위한 소할 필요
가적치장 미확보에 따른 싸이클 타임 증가
숏크리트 리바운드 발생으로 하반 굴착시 버력에 혼입
소할 발생에 따른 소음 진동 및 싸이클 타임 증가
|  | 별도 야적장 인허가 및 야적비용 증가 | 장대터널의 경우 별도의 버력야적장 필요

## 강지보공
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
강지보공 | 시공 | 강지보 변형 | 우각부 등에 응력집중
강지보 횡방향 걸이 미체결
강지보 설치시기 지연, 원지반 요철이 심해 아치형상 유지 미흡
|  | 터널 변형 | 굴진장 과다로 강지보공 미설치 구간 발생
|  | 지보효과 저하 | 용수에 의해 시공이 곤란
상·하반 지보 볼팅 연결 불량으로 인한 구조 불안정
|  | 지보효과 저하(분리거동) | H형강 지보재 숏크리트 타설 시 배면 공극 발생
|  | 강지보 변형 및 파손 | 지보재 연결부 불량
|  | 미굴부 강지보 선형 불일치 | 강지보 주변 숏크리트 두께부족 (내구성 저하)
|  | 배면 공동발생 | 숏크리트 급결제 과다
|  | 강지보 처짐 발생 | 바닥지반 지지력 저하
| 안전 | 강지보 낙하사고 발생 | 자재 인양로프 벗겨짐
|  | 근로자 안전사고 발생 | 지보설치 노무자 작업 시 버력 낙하사고
지보재 운반 중 지보재 낙하로 인한 근로자 충돌
|  | 강지보 전도 발생 | 지보재 고정 불량 및 무게 과다
|  | 강지보 전도 및 침하 발생 | 지보재 받침 불량
| 기술 | 내구성 저하 | 지보 자재 변형 혹은 곡률 오차로 인한 내공 및 철근피복 확보 곤란
|  | 강지보 이동 또는 뒤틀림 발생 | 터널보조공법(파이프 루프, 포어풀링)병행 시 설치오차 발생
| 설계 | 타입변경에 따른 공기지연 | 굴착 중 암판정에 따른 타입변경 시 신규타입 제작
|  | 매몰비용 발생 | 굴착 중 암판정에 따른 타입변경 시 사전 준비한 자재 불필요
|  | 보강된 강지보공 필요로 공사중단 | 지반이 설계보다 나쁠경우
강지보 설치시기 지연, 원지반 요철이 심해
아치형상 유지 미흡

## 숏크리트공
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
숏크리트공 | 시공 | 아치형성 어려움 | 타설 소요시간 길어짐
|  | 숏크리트 재료의 과다사용으로 비용증가 | 여굴 발생
|  | 2차지보 내공부족 | 숏크리트 과다 타설
|  | 숏크리트 부착 불량 탈락 | 1회 타설 두께가 두꺼움(100mm 이내)1차 숏크리트면 이물질 존재
시공전 타설면 정리 미흡(뜬돌 및 부석 미제거 등)
|  | 막장 붕괴 | 숏크리트 타설시기 지연
|  | 환경문제 발생 | 리바운드재 처리 미흡
숏크리트 실링에 따른 폐기물 분리 불가로 환경문제 발생
| 안전 | 근로자 산업재해 발생 | 분진 인체침투
숏크리트 타설 노즐 막힘으로 인한 연결부 과부하
| 기술 | 숏크리트 부착 불량 탈락 | 강섬유 함유량 부족 및 길이 부족
용수발생 구간 적정 배수대책 미수립
급결제 품질 불량
|  | 숏크리트 강도 부족 | 골재 입도 불량
|  | 숏크리트 폐기비용 증가 | 리바운드량 증가
숏크리트 재료불량(토분이 많은 모래, 급결재 문제 등)
숏크리트 타설각도 미준수

## 락볼트
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
락볼트 | 시공 | 락볼트 시공 불가 | 과도한 지하수 유출
지반불량부 천공홀 붕괴
|  | 발파진동 등으로 인한 응력초과 발생으로 체결풀림 등 | 항복강도 이상의 힘으로 체결
|  | 지보효과 저하 | 천정부 락볼트의 정착재료 흘러내림
락볼트 그라우팅의 충분한 양생시간 없이 발파로 인한 락볼트 축력 미확보
|  | 공사원가 상승 | 균열부 시공 시 몰탈 과다주입됨
|  | 지지력 부족 | 시공불량
| 관리 | 방수시트 손상 | 시공확인용 철선 미제거로 인한 방수시트 손상 위험
| 안전 | 근로자 협착, 충돌,사고, 손상 | 락볼트 작업대에 자재 과적으로 낙하
락볼트 인양 작업시 인양기구및 작업방법 불량으로 낙하
락볼트 인발시험 중 장착 부족에 의한 근로자 타격
락볼트 시공시 락볼트 자중에 의한 떨어짐 발생, 하부 근로자 충돌우려
자중에 의한 떨어짐 발생, 하부 근로자 충돌우려
차징카에 락볼트 적재시 차징카 문을 열고 적재하여 근로자 추락위험
공기 단축을 위하여 2막장 굴착 후 락볼트 한번에 시공, 낙반 우려
|  | 안전사고 발생 | 락볼트 삽입 및 그라우팅 작업시 상해
천단부 락볼트 삽입 및 그라우팅 시 낙하
레진 사용 시 플라스틱 파편으로 인한 안전사고
락볼트 충진재료 선정에 따른 안전사고 위험
천공경 내부 부석으로 락볼트 시공이 어렵기 때문에 설계길이 시공 어려움
| 기술 | 락볼트 효과 감소 | 절리 방향을 미고려, 지압판 숏크리트면에 밀착시공 미흡
|  | 락볼트 정착 불량 | 어깨부 및 천단부
정착재 흘러내림
정착확인 어려움
천공홀 내부 천공수
|  | 정책자(몰탈)수량 증가 | 절리과다
단층파쇄대 출현
지하수 유출
|  | 지지력 부족 | 충분한 락볼트 길이, 규격 미시공

## 라이닝
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
라이닝 | 시공 | 천단부 균열발생 | 천단부 레미콘 주입곤란
콘크리트 다짐의 어려움
배합불량
방수막 손상으로 지하수 발생
|  | 누수 | 방수막 손상으로인한 라이닝에 수압 발생으로 지하수 유출
공동구 벽체 분할타설
철근 조립시 방수막 손상
지수판 시공 불량
|  | 천단부 종방향 균열발생, 라이닝 균열 및 파손발생 | 라이닝 배면 침하
배수 터널 수압해소 불량에 따른 라이닝 장기 수압하중 발생
대단면 터널구간 매스콘크리트 균열 발생
후속공정(철도 시스템, 도로 방재공) 인터페이스 불량에 따른 재시공
수축 및 시공줄눈 설치 간격, 깊이 미준수
주지보재 변위 수렴이후 시공
타설시 진동 미흡 및 간격부족 콜드 조인트 발생
라이닝에 수압 발생
|  | 추가 비용 발생 | 수직구 카리프트이용, 터널내 이동에 따른 비용발생 (믹서트럭 운반)
지급자재 계약시 운반비용 적용 불가(믹서트럭 운반)
리드헌치구간 시공후 면갈이
라이닝 리드헌치부 분리타설에 따른 연결부 마감면 불량
라이닝 면 불량 및 라이닝 폼 손상으로 인한 면갈이 비용
|  | 용출수 발생 | 과도한 용수발생
콘크리트 부착, 강도 및 두께확보 문제
| 안전 | 사고발생, 근로자 협착 및 충돌(고소작업, 낙하물, 장비 오작동, 누설전류, 무리한 동작, 작업환경, 타설차량, 거푸집 개구부, 고온 양생관리, 장비 오작동, 자재 및 장비 고정, 장비관리, 비계설치관리, 자재이동관리, 비산먼지, 불량자재사용) | 라이닝 타설작업 위한 폼 상부에서 셋팅 작업 중 추락
라이닝 상부 용접 등 작업 중 추락위험
개착부 라이닝 외부 폼 조립을 위한 이동 중 추락
철근 보강구간 철근 대차 상부 난간 미설치로 인한 추락
근로자 안전벨트 미착용으로 인하여 작업대 설치 중 추락
철근 작업대 단부에 안전난간 미설치로 인하여 작업 중 추락
철근 작업대 승강시설없이 승강 중 추락
라이닝폼 마구리 각재 시공시 추락
대차 내부발판 사이로 자재가 낙하하여 중앙통로를 지나던 작업자 낙하물 사고
철근 인양줄 인양로프 파단으로 인양중인 철근 낙하
철근을 1줄걸이로 인양 작업 중 철근의 요동에의해 충돌, 낙하
지게차 후면에 경광등 미설치로 후진하는 지게차에 충돌
철근 인양 중 후크에 해지장치 미설치로 철근 인양 중 로프가 탈락되면서 철근 낙하
철근 가공기로 철근 절단,절곡 작업 중 감전
천정을 향하여 작업함에 따른 목,허리에 통증 발생(근골격계 질환)
철근작업대 설치 및 해체 시 사전에 작업순서 미숙지로 인하여 전도 및 붕괴
대차 작업발판과 터널벽면과의 과도한 간격 발생으로 추락
라이닝 폼 샌딩 작업중 비산먼지 등으로 인한 기관지 손상
철근대차 부적격 자재 사용으로전도/붕괴
라이닝 폼 계단 및 작업발판부 자재정리불량 때문에 근로자 전도 및 미끄러짐
라이닝 폼 용접, 용단 작업시 감전, 화재위험
동절기 열풍기 등을 사용한 양생 중 화재 및 산소 부족으로 인한 위험
철근 배근 작업 시 철근에 주변 근로자가 찔림
천정을 향하여 철근 조립 중 철근 가루가 눈에 들어가면서 시신경 손상
경사갱에서 철근 작업대가 경사면에 굴러 외부 충돌로 인한 붕괴
마구리폼 조립시 마구리쪽 돌출 철근에 눈 찔림 주의
콘크리트 믹서 트럭 후진 중 신호수 미 배치 및 차량 Stopper 미 설치로 인한 협착 사고
라이닝 타설 중 점검창 개구부 덮개 미 설치로 인한 추락 사고
철근 조립을 위한 절단 작업 중 풋스위치 덮개 미설치에 의한 오작동으로 근로자 협착
Slope 구간 철근대차 고정 미흡으로 인한 협착 사고
거푸집 대차 구조검토 불 이행 및 임의변경으로 인한 파손/붕괴 위험
비계(Scaffolding) 구조검토 불이행 및 조립순서 미준수로 인한 붕괴
철근자재 인,하역 또는 운반 중 줄걸이 불량으로 인한 낙하
작업대 이동 시 상부에 근로자 탑승 상태에서 이동 중 유동에 의한 근로자 추락
레미콘 차량 후진시 충돌,협착우려
|  | 화재 | 라이닝 폼 용접, 용단 작업시 감전, 화재위험
동절기 열풍기 등을 사용한 양생 중 화재 및 산소 부족으로 인한 위험
| 기술 | 건축 한계 | 건축한계 미확보

## 방수공
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
방수공 | 시공 | 누수 | 연결부 방수지 용접불량
하단부 맹암거 연결불량
철근 처짐방지앵커 연결부 에어테스트 미실시
연결부 에어테스트 미실시
철근배근작업중 방수시트 손상
방수시트 접합부 용접불량
철근 작업 중 방수시트 찢어짐
시공이음부와 방수시트 결속 불량
방수막 겹이음 부족에 따른 누수발생
방수막 종방향 배수관 접합 불량으로 누수발생
철근조립 및 철근 고정앵커 시공에 따른 방수판 손상
NATM-개착터널 이음부
방수 품질이 확보되지 않은 경우 주변 지하수위의 영향
|  | 터널내공 면정리 미흡 시 사고유발 | 방수막 손상으로 라이닝 균열유발, 라이닝 피복 미확보
|  | 방수지 처짐발생 | 일정간격 숏크리트 방수재 고정장치 설치
|  | 터널 방수막 설치 후 탈락 | 터널 강풍유입, 단부 연결부 고정시설 설치 수량 미흡
|  | 방수막 손상 | 숏크리트면 요철이 심함, 철근 및 거푸집 시공시 손상
|  | 방수시트 손상 | 라이닝 폼 설치시 손상
라이닝 타설시 콘크리트 자중으로 방수시트 찢어짐
숏크리트 돌출부에 의한 찢어짐
락볼트 두부정리 부족으로 찢어짐
| 안전 | 사고, 손상 (고소작업, 무리한동작, 작업환경, 작업여건, 용접작업, 자재낙하, 충돌 등으로 인한) | 천정을 향하여 작업함에 따른 목,허리에 통증 발생
방수쉬트 대차 상하 이동 등 무리한 동작으로 인한 허리 요통
방수쉬트를 작업대에 끌어올리다 시트 부재 자중, 충돌 등에 의한 낙하
작업대 승하강 시 조도 미확보로 계단에서 미끄러지면서 전도사고 발생
굴삭기 등 대차 하부 이동 차량에 의해 대차 충돌
경사갱의 경우 방수 작업대가 경사면에 굴러 외부 충돌로 인한 붕괴
대차 내부발판 사이로 자재가 낙하하여 중앙통로를 지나던 작업자 낙하물 사고
작업대차 이동 중 상부 자재 낙하로 인한 근로자 충돌
방수작업대 설치 및 해체 시 사전에 작업순서 미숙지로 인하여 전도 및 붕괴
방수시트 접합 융착 작업 중 화상
바닥요철로 인한 작업대차 이동중 손상누적으로 부재연결부 풀림, 변형, 대차 상부 발판 기울기 불량 우려
방수대차 부적격 자재 사용으로전도/붕괴
대차 작업발판과 터널벽면과의 과도한 간격 발생으로 추락
노후화된 용접기 사용 및 전격방지기 미설치로 인하여 감전사고 발생
방수대차 상부에서 방수시트 작업 중 추락
근로자 안전벨트 미착용으로 인하여 작업대 설치 중 추락
방수시트를 작업대차 상부로 올리는 작업 중 추락
작업대 끝 단부에서 무리하게 작업도중 실족 추락
노후화된 용접기 사용 및 전격방지기 미설치로 인하여 감전사고 발생
|  | 화재 | 방수 시트 설치 후 주변 용접/용단 작업 중 화재 발생
접합 장비 과열로 인한 방수시트 화재 발생
| 관리 | 방수시트 손상 | 숏크리트 이물(못,고정철재류 등)로 인한 찢어짐
손상부 보수의 어려움
손상 보수부 접합상태 확인 어려움
미세 손상부 확인 불가능
방수시트 고정시 고정물에 의한 손상
라이닝 강재 거푸집 조립 시 부주의
| 기술 | 방수시트 접합불량 | 접합기 온도 부적정
접합불량부 확인 어려움
접합속도 부적정
접합간격 불량 (접합길이 부족)
방수시트와 부직포 접합 불량

## 배수공
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
배수공 | 시공 | 배면 지하수 라이닝으로 유출 | 방수작업 전 유도배수 미흡
|  | 시공이음부 누수발생 | 분리타설에 따른 시공이음 발생
|  | 배수구 막힘 | 시공 중 부주의로 인한 이물질 유입
|  | 노반융기 | 배수 수압발생
|  | 융기로 포장면 융기 발생우려 | 이상지질대 하부 물고임
|  | 노반 분리 및 변형 | 배수불량
|  | 지하수위 저하로 인한 천단침하 | 과다 배수
| 관리 | 포장부 파손 | 바닥 용출부 배수처리 불량
| 안전 | 안전사고 발생 | 천단부 고소작업시 낙하위험
| 기술 | 굴착 타입에 따른 맹암거 깊이 차이로 물고임 발생 (ex.인버트구간, 일반구간 등) | 설계오류

## 공동구
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
공동구 | 안전 | 비상대피 통로로 사용 시 무너짐 | 강성 부족
|  | 2중절연구조의 기계,기구 미 사용 으로 감전사고 | 누설전류, 접지, 누전차단기 미설치
|  | 근로자 이동통로 설치 불량으로 넘어지는 사고위험 | 바닥요철
고속회전장비에 의한 자상 사고
|  | 잔여 콘크리트 파편에 의한 안구 손상 | 공동구 거푸집 샌딩 작업 중 안전조치 미흡
| 기술 | 공동구 뚜껑 장착면 이격 및 단차발생 | 공동구 뚜껑 장착면 불량
| 시공 | 신구이음부 정착불량 | 공동구 과도한 분할 타설
|  | 균열발생 | 컷팅 미실시

## 갱문 및 옹벽
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
갱문 및 옹벽 | 안전 | 갱문-사면 부 폐쇄공간 질병발생 | 아스팔트코팅 작업 등 산소부족
| 시공 | 갱구부 사면붕괴 및 유실 | 갱문 설치후 배면 사면방치
집중호우 시 개착부 갱문 길이나 파라펫트 높이 부족
갱구부 구간 사면이 우천등에 의해 지속적인 유실 발생
갱문 측면부 배수로 확보 미흡
|  | 옹벽 배면 슬라이딩 및 지반 침하 | 옹벽 배면 채움 미흡
|  | 옹벽 붕괴 | 옹벽 내 침투수 처리시설 미흡으로 인한 배면 토압 상승
동절기 동결 토사의 부피 증가로 인한 옹벽 주동토압 상승
해빙기 동결 토사 균열로 침투수 유입으로 인한 토압 증가
옹벽 하부 지반 다짐 미흡
타설관리 불량에 의한 균열 및 파손
|  | 갱문 상단 비탈면 붕괴 | 갱문 형식 또는 갱문 위치 부적정
급경사지나 대절토 사면에 갱문 설치
갱구부 배수처리 미흡
|  | 갱문 변이 발생 | 갱구부가 편측 경사지에 설치하여 편토압 발생

## 갱구부
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
갱구부(갱구부 사면) | 시공 | 낙반, 낙석 | 터널 갱구부 암반의 굴착방향에 수평한 절리
갱구사면 보강 미실시 상태로 작업시 낙반, 붕괴 위험
갱구부 상단 법면 부석정리 미흡으로 암반낙하, 충돌위험
|  | 갱문손상 | 낙석, 눈사태
|  | 갱구부 사면붕괴 | 사면 보호공 불량
편토압 지형
비탈면 안정성 확보를 위한 적정공법 선정 실패
갱구부 사면 지반이 설계와 상이
갱구부 설치 후 사면보강 미실시
사면 절취시 안정성 미검토, 검토에 따른 보강형식 선정 부적정
갱구부 위치 부적정(계곡부, 붕적토 층 등)
집중 호수 발생으로 대량의 지표수 유입으로 인한 비탈면 사면 붕괴
우기철 우수로 인한 지반약화로 사면 붕괴
갱구부(갱구부 가시설) | 시공 | 변형 및 붕괴 | 계측관리기준치 초과
단계별 과굴착
어스앵커 정착효과 부족
불량자재 사용(변형된 구강재 등)
배면지반 인장균열

## 부대시설공
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
부대시설공 | 시공 | 라이닝 천단부 공극으로 균열 심화 | 라이닝 천단부 시설물(표지판, 제트팬) 하중 영향
| 관리 | 터널 내부 공기질 악화 | 막장면위주의 급기 시스템
|  | 소음민원발생 및 공기지연 | 터널 갱문 형성 후 일정구간 진입까지 방음문 설치 불가
|  | 수질오염 | 터널 개통후 PH를 일정기간 저감할 필요가 있으나 굴착기간 동안만 설계에 반영되고, 그 외 기간에 대하여 PH를 저감할 수 있는 시설물은 설계에 반영되지 않는 경우 다수
터널 내 벽면세척시 발생되는 벽면세척수는 별도 분리하여 수처리 해야되나 설계에 반영되지 않는 경우 다수
| 안전 | 감전사고 | 전기공사 중 분전함 관리 미흡
|  | 안전사고 | 터널내 전기시설 관리 미흡
|  | (감전,화재,분진,매연) | 터널내 환기시설 설치 미흡
|  | 질식사고 | 밀폐공간 Chemical 사용 중 충분한 환기 미 실시
|  | 화재 | 잡철공사 중 용접/용단 작업 시 불티에 의한 화재 발생

## 계측
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
계측 | 시공 | 균열, 붕괴 등 사고발생 | 위험요소 미발견
계측값의 신뢰성 부족
설치후 초기계측 미실시로 변위량 오차발생
|  | 지보재 변위 발생 | 계측 측정 시기 및 분석 오류
보고 지연
| 관리 | 비효율적 대응으로 인한 공정차질, 공기지연 | 이상발생시 보고누락
비정상 데이터(측정오차)
대응시기 실기
계측값의 미수렴(지속적 증가)
| 안전 | 질식사고 | 장비 운용 중 발생되는 일산화탄소(CO) 에 의한 질식
|  | 낙반사고 | Face-Mapping 중 낙반에 의한 사고
|  | 추락/낙하 | 터널 천단부 계측기 설치 중 PPE 미착용으로 인한 추락/낙하
|  | 장비와 협착/충돌사고 | 진동/소음 측정 중 작업구획 미 설정
|  | 안전사고 발생(낙반,감전,치임) | 막장관찰(facemapping)시 낙반사고
가스 등으로 인한 안전사고
조도 불량으로 인한 안전사고
설치 및 계측시 중장비 치임사고
고소설치 작업시 낙하사고
| 기술 | 계측기 손상으로 계측불능 | 발파 또는 숏크리트 타설 등의 충격
갱내 시공장비 등에 의한 손상
갑작스런 하중 증가
숏크리트 타설시 센서, 측정선 매몰
막장발파로 인한 계측기 변형
터널내 발파로 인한 계측기 파손

## 보조공법(강관다단그라우팅)
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
보조공법 (강관다단그라우팅) | 시공 | 그라우팅 주입관 압송 파이프 요동에 의한 충돌 | 그라우팅 주입관 압송 파이프가 막힘
|  | 공벽붕괴 | 천공직후 강관 삽입 및 코킹작업 미실시
천공완료후 지하수의 누수 및 토사 유출
|  | 그라우팅재의 조기경화로 지반개량(절리면 고결) 미비 | 경화재 배합불량
|  | 천공슬라임이 강관 내부 유입 | 강관 주입구 밴딩부 파손
|  | 붕락발생 | 낙반 및 여굴 발생
| 관리 | 자재낙하 | 강관다단 자재 삽입 후 자중에 의한 슬라이딩, 낙하 발생시 근로자 충돌 우려
강관다단 파이프 운반시 와이어 결속이 풀리며 낙하
후크해지장치불량
| 안전 | 감전위험 | 혼합기 전원공급, 분전반의 누전
|  | 안전사고 발생 | 강관삽입시 낙하, 충돌 및 협착
천공후 강관삽입시 관이 뒤로 밀려 후방 작업자 타격위험
| 기술 | 지지력 미확보로 붕괴 | 지반불량으로 설계길이 부족 천공
균열등으로 그라우팅 압력미확보
차수 및 보강 미흡
소요 지지력 부족
|  | 그라우팅 강도 불량 | 그라우팅 배합비 불량
| 설계 | 타입변경에 따른 대기비용 발생 | 터널 암판정에 따른 타입변경
(강관다단 유무변경)시 인원 장비 투입문제

## 시공 전 지반조사
공종(WBS) | 리스크 세부특성 | 리스크 | 리스크요인
시공 전 지반조사 | 기술 | 지반등급(패턴) 변경으로 공사비증가 및 공기지연 | 지반조사 업체 저가수주로 인한 지반조사 부실
산악지형 GPS측량 수신불량으로 정확한 위치에 시추 어려움
산악지형 장비진입불가로 인접구간 지반조사후 추정분석
|  | 추가지반조사로 공사비증가 및 공기지연 | 물리탐사 추가 반영요인 발생
터널종류 등에 따른 적정조사 미시행
지반 조사 업체 숙련도 미숙
조사누락구간 내 취약지반 존재 가능
설계시 지반조사가 부실하여 시공 전 지반조사 결과와 상이
장비 진입불가로 지반조사 미시행
|  | 연약지반 생성으로 공사비증가 및 공기지연 | 불연속 연약지반 생성시 설계반영 불가능
설계, 시공조사 상이
|  | 지하수위저하 | 지하수위 사전조사 미흡
보링조사 후 처리미흡으로 지하수 오염
|  | 지반교란 | 지반변동성으로 조사공수 과다발생
보링공을 통한 지하수 오염
지반조사 완료 후 폐공 품질 불량에서 발생하는 터널내 지표/지하수 유입
연약층 지반조사 중 천공수에 의한 지반교란으로 침하 발생